## AZE
Datum | Schüler | von | bis | Zeit | Tätigkeit | Arbeitspaket | Next Step
2023
September
Week 1 | [6 empty] | 04.09.2023 - 10.09.2023
2023-09-08 | Lucut | 12:40 | 16:20 | 3:40 | Planung der HW | AP2 | Roboterschaltplan untersuchen
2023-09-08 | Zickler | 12:40 | 16:20 | 3:40 | Planung der SW | AP3 | alten Code untersuchen
2023-09-08 | Eismann | 12:40 | 16:20 | 3:40 | Planung der Konstruktion | AP1 | Controller Trigger testen
2023-09-09 | Lucut | 14:20 | 15:00 | 0:40 | Bearbeitung der DA_DB | AP4 | DA bearbeiten u. einreichen
2023-09-10 | Lucut | 12:10 | 13:00 | 0:50 | Inhaltsverzeichnis erstellt | AP4 | Leseprobe schreiben
Week 2 | [6 empty] | 11.09.2023 - 17.09.2023
2023-09-12 | Lucut | 15:20 | 16:20 | 1:00 | Leseprobe schreiben | AP4 | -
2023-09-12 | Zickler | 15:20 | 16:20 | 1:00 | Leseprobe schreiben | AP4 | -
2023-09-12 | Eismann | 15:20 | 16:20 | 1:00 | Leseprobe schreiben | AP4 | -
2023-09-14 | Lucut | 17:40 | 18:30 | 0:50 | Projekt- u. Milestoneplan erstellt | AP4 | PSP, OSP erstellen
2023-09-15 | Lucut | 12:40 | 16:20 | 3:40 | PCB angefangen, SMD-Bauteile aus Werkstätte geholt | AP2 | PCB fertig routen
2023-09-15 | Zickler | 12:40 | 16:20 | 3:40 | alten Code untersucht u. dokumentiert | AP3 | Arduino mit Trigger testen
2023-09-15 | Eismann | 12:40 | 16:20 | 3:40 | Controller Trigger modifiziert | AP1 | erste 3D-Modelle designen
Week 3 | [6 empty] | 18.09.2023 - 24.09.2023
2023-09-18 | Lucut | 10:00 | 12:40 | 2:40 | Milestones erstellt | AP4 | erste Kapitel dokumentieren
2023-09-18 | Zickler | 10:00 | 12:40 | 2:40 | Milestones erstellt | AP4 | erste Kapitel dokumentieren
2023-09-18 | Eismann | 10:00 | 12:40 | 2:40 | Milestones erstellt | AP4 | erste Kapitel dokumentieren
2023-09-19 | Eismann | 18:00 | 21:30 | 3:30 | Seitenteile 3D-modellierte | AP1 | Modelle überprüfen
2023-09-21 | Lucut | 13:40 | 14:40 | 1:00 | Roboter PCB bearbeitet | AP2 | PCB bestellen
2023-09-22 | Lucut | 12:40 | 16:20 | 3:40 | Roboter PCB fertiggestellt u. bestellt | AP2 | Platine bestücken
2023-09-22 | Zickler | 12:40 | 16:20 | 3:40 | Testaufbau | AP1 | ICP Testen
2023-09-22 | Eismann | 12:40 | 16:20 | 3:40 | Trigger gemessen mit Testschaltung | AP1 | Ersatz für Trigger konstruieren
2023-09-23 | Lucut | 15:00 | 17:00 | 2:00 | AZE überarbeitet, PSP erstellt | - | -
2023-09-23 | Zickler | 10:00 | 11:30 | 1:30 | Dokumentation | AP2 | -
Week 4 | [6 empty] | 25.09.2023 - 30.09.2023
2023-09-26 | Lucut | 12:40 | 16:20 | 3:40 | Planung des Controllers (PCB-Design) | AP2 | mit Schaltplan beginnen
2023-09-26 | Zickler | 12:40 | 16:20 | 3:40 | Dokumentation | AP3 | -
2023-09-26 | Eismann | 12:40 | 16:20 | 3:40 | Modifikation des 3D-Druckers (Z-Achse) | AP1 | Testprints starten
2023-09-28 | Lucut | 17:50 | 15:10 | 0:20 | Dokumentation | AP4 | -
2023-09-29 | Lucut | 12:40 | 16:20 | 3:40 | Controller PCB | AP2 | Roboter PCB bestücken
2023-09-29 | Eismann | 12:40 | 16:20 | 3:40 | Trigger modelliert | AP1 | Trigger ausdrucken
2023-09-29 | Zickler | 12:40 | 16:20 | 3:40 | µController getestet | AP3 | Roboter PCB testen
Oktober
Week 5 | [6 empty] | 02.10.2023 - 08.10.2023
2023-10-03 | Lucut | 14:40 | 16:50 | 2:10 | Roboter Platine bestückt u. getestet | AP2 | Fehlersuche
2023-10-03 | Zickler | 14:40 | 16:50 | 2:10 | Roboter Platine getestet | AP3 | Fehlersuche
2023-10-04 | Lucut | 13:40 | 14:40 | 1:00 | Fehler von PCB ausgebessert | AP2 | 3V3 Wandler testen
2023-10-04 | Zickler | 13:40 | 14:40 | 1:00 | Roboter PCB über ICSP programmiert | AP3 | Fehlersuche externer Oszillator
2023-10-05 | Lucut | 13:40 | 15:10 | 1:30 | PCB verbessert, Quarz gemessen | AP2 | Sensoren recherchieren
2023-10-05 | Zickler | 13:40 | 15:10 | 1:30 | Bootloader über ICSP geladen | AP3 | Testcodes programmieren
2023-10-05 | Lucut | 19:00 | 20:00 | 1:00 | Dokumentation | - | -
2023-10-06 | Lucut | 12:40 | 16:20 | 3:40 | Roboter PCB angefangen | AP2 | Gyroscope, Motorshield einfügen
2023-10-06 | Zickler | 12:40 | 16:20 | 3:40 | Gyroscope programmiert und getestet | AP3 | weitere Sensoren programmieren
Week 6 | [6 empty] | 09.10.2023 - 15.10.2023
2023-10-13 | Lucut | 12:40 | 16:20 | 3:40 | Fehlersuche bei Roboter PCB | AP2 | Roboter PCBV2 weiterentwickeln
2023-10-13 | Zickler | 12:40 | 16:20 | 3:40 | Debugging Funkmodul | AP3 | Sensoren recherchieren
2023-10-13 | Eismann | 12:40 | 16:20 | 3:40 | Motorhalterung modelliert | AP1 | Seitenteile modellieren
2023-10-14 | Lucut | 14:00 | 15:00 | 1:00 | Grantchart erstellen, Dokumentation | AP4 | -
2023-10-14 | Lucut | 17:00 | 17:30 | 0:30 | Recherche, Dokumentation | AP2 | -
2023-10-15 | Eismann | 12:00 | 14:00 | 2:00 | Seitenteile 3D-modelliert | AP1 | fertigstellen
Week 7 | [6 empty] | 16.10.2023 - 22.10.2023
2023-10-20 | Lucut | 12:40 | 16:20 | 3:40 | Fehlersuche bei Roboter PCB | AP2 | Funkmodul mit Logic A. messen
2023-10-20 | Eismann | 12:40 | 16:20 | 3:40 | 3D-Drucker Reparatur, 3D-modelliert | AP1 | neue Motorhalterung printen
2023-10-20 | Zickler | 12:40 | 16:20 | 3:40 | Debugging Funkmodul | AP3 | Fehlersuche Funkmodul
Week 8 | [6 empty] | 23.10.2023 - 29.10.2023
2023-10-25 | Lucut | 13:30 | 15:30 | 2:00 | Fehlersuche bei Roboter PCB | AP2 | SPI Bus messen
2023-10-25 | Zickler | 13:30 | 15:30 | 2:00 | Fehlersuche bei Roboter PCB | AP3 | SPI Bus messen
2023-10-26 | Lucut | 13:00 | 16:00 | 3:00 | Fehlersuche Roboter PCB, Recherche | AP2 | Roboter PCB programmieren
2023-10-27 | Lucut | 14:20 | 16:20 | 2:00 | Fehlersuche bei Roboter PCB | AP2 | Receiver untersuchen
Week 9 | [6 empty] | 30.10.2023 - 31.10.2023
2023-10-30 | Lucut | 12:00 | 14:30 | 2:30 | Test SPI-Bus des Funkmoduls | AP2 | Code umschreiben
November
Week 9 | [6 empty] | 01.11.2023 - 05.11.2023
2023-11-01 | Lucut | 14:00 | 15:00 | 1:00 | Aufbau ohne Logik-Pegel-Wandler | AP2 | Fehlersuche des PCBs
Week 10 | [6 empty] | 06.11.2023 - 12.11.2023
2023-11-06 | Lucut | 13:40 | 16:20 | 2:30 | Fehlersuche des PCBs | AP2 | Funkmodul auf Steckbrett aufbauen
2023-11-06 | Zickler | 13:40 | 16:20 | 2:30 | Fehlersuche des PCBs | AP3 | Funkmodul auf Steckbrett aufbauen
2023-11-08 | Lucut | 13:40 | 16:00 | 2:20 | Funkmodul an Arduino UNO verbunden | AP2 | C an Funkmodul löten u. SPI fixen
2023-11-08 | Zickler | 13:40 | 16:00 | 2:20 | Funkmodul mit UNO programmiert | AP3 | Roboter PCB testen
2023-11-08 | Eismann | 13:40 | 16:00 | 2:20 | 3D-modelliert und Druck gestartet | AP1 | fertige Seitenwände überprüfen
2023-11-08 | Lucut | 19:00 | 19:30 | 0:30 | C an Funkmodul u. MISO neugelötet | AP2 | Roboter PCB testen
2023-11-10 | Lucut | 12:40 | 17:10 | 4:30 | neues PCB gelötet | AP2 | neue Controller-Platine erstellen
2023-11-10 | Eismann | 12:40 | 16:20 | 3:40 | 3D-modelling, Drucker repariert | AP1 | neuen Druck starten (Montag)
2023-11-10 | Zickler | 12:40 | 16:20 | 3:40 | Debugging, Verbindung hergestellt | AP3 | Arduino mit Joystick Motor steuern
2023-11-11 | Lucut | 10:00 | 13:00 | 3:00 | Platine in Betriebnahme vorbereitet | AP2 | Controller erstellen
2023-11-11 | Zickler | 13:00 | 14:30 | 1:30 | Motorsteuerung programmiert | AP3 | Triggerfunktion programmieren
Week 11 | [6 empty] | 13.11.2023 - 19.11.2023
2023-11-16 | Lucut | 13:30 | 16:30 | 3:00 | Roboter mit PCB_V1.00 betrieben | AP2 | Controller PCB weiterentwicklung
2023-11-16 | Eismann | 13:30 | 16:30 | 3:00 | Seitenteile ausgebessert u. gedruckt | AP1 | Trigger-mechanismus
2023-11-16 | Zickler | 13:30 | 16:30 | 3:00 | Robotercode mit Poti-ansteuerung programmiert | AP3 | Code an neuen Trigger anpassen
2023-11-18 | Zickler | 15:00 | 17:00 | 2:00 | Dokumentation u. Recherche | AP3 | Test mit Raspberry Pi
Week 12 | [6 empty] | 20.11.2023 - 26.11.2023
2023-11-21 | Eismann | 17:00 | 18:00 | 1:00 | 3D-modelliert | AP1 | Modelle fertigstellen
2023-11-23 | Lucut | 14:30 | 15:30 | 1:00 | Controller Trigger getestet | AP2 | Trigger fertigstellen
2023-11-23 | Zickler | 14:30 | 15:30 | 1:00 | Raspi Pi aufsetzen u. einrichten | AP3 | Verbindung mit Arduino testen
2023-11-24 | Eismann | 12:40 | 16:20 | 3:40 | 3D-modelliert | AP1 | Modelle nächste Woche drucken
2023-11-24 | Lucut | 14:00 | 16:20 | 2:20 | Controller Trigger fertiggestellt | AP2 | PCB Controller fertigstellen
2023-11-24 | Zickler | 12:40 | 16:20 | 3:40 | Pi-Verbindung mit Funkmodul getestet | AP3 | Umstieg auf Arduino Webserver
Week 13 | [6 empty] | 27.11.2023 - 30.11.2023
2023-11-28 | Lucut | 14:30 | 16:20 | 1:50 | Verbindung von Roboter zu Raspi | AP3 | Verbindung mit ESP32 testen
2023-11-28 | Zickler | 14:30 | 16:20 | 1:50 | Verbindung von Roboter zu Raspi | AP3 | Verbindung mit ESP32 testen
2023-11-30 | Eismann | 10:00 | 11:40 | 1:40 | 3D-Modell verbessert und geprintet | AP1 | Druck kontrollieren und Verbessern
2023-11-30 | Lucut | 10:00 | 11:40 | 1:40 | Verbindung von Roboter zu ESP32 | AP3 | Arduino mit Wlanmodul testen
2023-11-30 | Zickler | 10:00 | 11:40 | 1:40 | Verbindung von Roboter zu ESP32 | AP3 | Arduino mit Wlanmodul testen
Dezember
Week 13 | [6 empty] | 01.12.2023 - 03.12.2023
2023-12-01 | Lucut | 12:40 | 16:20 | 3:40 | Controller PCB weiterentwickeln | AP2 | Controller PCB fertigstellen
2023-12-01 | Eismann | 12:40 | 16:20 | 3:40 | 3D-Drucker Reparatur | AP1 | neuen Print starten
2023-12-01 | Zickler | 12:40 | 16:20 | 3:40 | Debugging | AP3 | Verbindung sicherstellen (Debug)
Week 14 | [6 empty] | 04.12.2023 - 10.12.2023
2023-12-08 | Lucut | 11:00 | 12:30 | 1:30 | Recherche zu SPI-Bus, Hardwarekomponente | AP2 | Roboter PCB REV B anfangen
2023-12-10 | Zickler | 13:00 | 14:00 | 1:00 | Bearbeitung des Projektlibre file | AP4 | -
Week 15 | [6 empty] | 11.12.2023 - 17.12.2023
2023-12-14 | Eismann | 13:30 | 17:00 | 3:30 | Dokumentation, Zahnrad beim 3D-Drucker getauscht u. gedruckt | AP1 | Modelle skizzieren und erstellen
2023-12-14 | Lucut | 13:30 | 17:00 | 3:30 | Dokumentation | AP2 | Roboter Rev B weiterarbeiten
2023-12-14 | Zickler | 13:30 | 17:00 | 3:30 | Verbindung zwischen Controller Roboter u. Raspi hergestellt | AP3 | Sensoren programmieren
2023-12-15 | Eismann | 14:30 | 17:00 | 2:30 | Recherche zur Konstruktionideen | AP1 | Modelle skizzieren und erstellen
2023-12-15 | Lucut | 14:30 | 17:00 | 2:30 | Recherche des Funkmoduls | AP2/AP3 | Roboter Rev B weiterarbeiten
2023-12-15 | Zickler | 14:30 | 17:00 | 2:30 | Funkmodule auf Interferenzen getestet | AP3 | Sensoren programmieren
Week 16 | [6 empty] | 18.12.2023 - 24.12.2023
Week 17 | [6 empty] | 25.12.2023 - 31.12.2023
2023-12-26 | Lucut | 10:30 | 14:30 | 4:00 | Roboter RevB Schaltplan weiterentwickelt, Gyroscope u. OLED Display getestet u. hinzugefügt, Footprint für Vibrationssensor selbst erstellt | AP2 | Farbsensor hinzufügen, PCB erstellen und Pin-connection prüfen
2023-12-26 | Lucut | 18:00 | 21:50 | 3:50 | Schaltplan fertiggestellt (Farbsensor, Scheinwerfer, Bremslicht), richtige Footprints erstellt, neue Pindokumentation, PCB angefangen | AP2 | PCB fertigstellen (routen, DRC ohne Warnings)
2023-12-27 | Lucut | 10:00 | 12:00 | 2:00 | Infrarotsensoren hinzugefügt, M3-Bohrlöcher mit Masseverbindung eingebunden | AP2 | PCB fertigstellen (routen, DRC ohne Warnings)
2023-12-27 | Lucut | 15:00 | 17:00 | 2:00 | PCB fertiggestellt | AP2 | PCB bestellen
2024
Jänner
Week 18 | [6 empty] | 01.01.2024 - 07.01.2024
Week 19 | [6 empty] | 08.01.2024 - 14.01.2024
2024-01-09 | Eismann | 12:40 | 16:20 | 3:40 | Recherche, Dokumentation | AP1 | 3D-Modellieren
2024-01-09 | Lucut | 12:40 | 16:20 | 3:40 | Recherche, Dokumentation | AP2 | Platine bestücken
2024-01-09 | Zickler | 12:40 | 16:20 | 3:40 | Recherche, Dokumentation | AP3 | Server mit Raspi aufsetzen
2024-01-12 | Lucut | 14:30 | 16:20 | 1:50 | Recherche, Dokumentation, Planung der erreichbaren Ziele in den nächsten Monaten | AP2/AP4 | Platine bestücken
2024-01-13 | Zickler | 10:00 | 14:30 | 4:30 | Diagramm mit Sensordaten programmiert | AP3 | µC debuggen
Week 20 | [6 empty] | 15.01.2024 - 21.01.2024
2024-01-19 | Eismann | 12:40 | 17:40 | 5:00 | Dokumentation | AP1 | 3D-Modellieren
2024-01-19 | Lucut | 12:40 | 17:40 | 5:00 | RevB bestückt, Inbetriebnahme, Fehlersuche (SPI-Pins) | AP2 | RevB Sensoren implementieren
2024-01-19 | Zickler | 12:40 | 17:40 | 5:00 | RevB Inbetriebnahme, Kommunikation hergestellt | AP3 | Server aufsetzen
Week 21 | [6 empty] | 22.01.2024 - 28.10.2024
2024-01-25 | Lucut | 14:30 | 17:10 | 2:40 | RevB testen | AP2 | Rev B mit Sensoren testen
2024-01-25 | Zickler | 14:30 | 17:10 | 2:40 | Server aufsetzen | AP3 | Kommunikation ausbauen
2024-01-26 | Eismann | 12:40 | 16:20 | 3:40 | 3D-Modellieren | AP1 | 3D-Modellieren
2024-01-26 | Lucut | 12:40 | 16:20 | 3:40 | RevB testen, Dokumentation | AP2 | Rev B mit Sensoren testen
2024-01-26 | Zickler | 12:40 | 16:20 | 3:40 | Server aufsetzen, Sensordaten empfange und senden können | AP3 | Kommunikation ausbauen
2024-01-27 | Zickler | 14:00 | 16:30 | 2:30 | Servercode bearbeitet | AP3 | Feinjustierungen
Week 22 | [6 empty] | 29.01.2024 - 31.01.2024
2024-01-30 | Eismann | 12:40 | 16:20 | 3:40 | 3D-modellieren | AP1 | 3D-Druck starten
2024-01-30 | Zickler | 12:40 | 16:20 | 3:40 | Servercode bearbeitet | AP3 | Website weiterprogrammieren
Februar
Week 22 | [6 empty] | 01.02.2024 - 04.02.2024
2024-02-02 | Eismann | 14:30 | 16:20 | 1:50 | Seitenteile modelliert | AP1 | Druck nach den Ferien starten
2024-02-02 | Lucut | 14:30 | 16:20 | 1:50 | Controller Schaltung weiterentwickelt | AP2 | auf Fertigstellung der Software warten
2024-02-02 | Zickler | 14:30 | 16:20 | 1:50 | Verbindung zwischen Controller Roboter u. Raspi hergestellt | AP3 | Fehlersuche
2024-02-03 | Lucut | 10:00 | 11:00 | 1:00 | Recherche u. Dokumentation | AP2 | -
2024-02-03 | Zickler | 12:00 | 13:00 | 1:00 | Debugging | AP3 | Debugging
Week 23 | [6 empty] | 05.02.2024 - 11.02.2024
2024-02-08 | Lucut | 14:00 | 15:00 | 1:00 | Recherche u. Dokumentation | AP2 | -
2024-02-10 | Lucut | 13:00 | 14:30 | 1:30 | Recherche u. Dokumentation | AP2 | -
Week 24 | [6 empty] | 12.02.2024 - 18.02.2024
2024-02-13 | Lucut | 10:00 | 16:20 | 6:20 | Sensor auf Platine gelötet, neuer RC-TP für den Controller Trigger dimensioniert, Controller Prototyp aufgebaut, µController Pins neugelötet | AP2 | 9V to 5V Spannungswandler aus der Werkstätte besorgen, Controller PCB weiterentwickeln
2024-02-13 | Zickler | 10:00 | 16:20 | 6:20 | Verbindung zwischen Prototyp Controller und Roboter hergestellt, Debugging | AP3 | Verbindung zwischen allen drei Komponenten herstellen
2024-02-16 | Lucut | 12:40 | 16:20 | 3:40 | Controller weiterentwickelt, PM-Dokumentation | AP2 | Fertigstellung des Controllers
2024-02-16 | Zickler | 12:40 | 16:20 | 3:40 | Verbindung zwischen Controller Roboter u. Raspi hergestellt | AP3 | Code optimieren

## Week 1
Zeiterfassung |  | Datum | 04.09.2023 - 10.09.2023
Gruppe | SumoBots
Schüler | Stunden geleistet | Stunden offen | Stunden gesamt
Lucut | 5 | 175 | 5
Eismann | 3.8 | 176.2 | 3.8
Zickler | 3.8 | 176.2 | 3.8
Arbeitspaket | Stunden | Vorwoche | Delta zur Vorwoche | Summe | Fortschritt [%]
AP1 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.8 | 5
AP2 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.8 | 5
AP3 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.8 | 5
AP4 | 3 | 1.16 | 1.84 | 3 | 20
AP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week 2
Zeiterfassung |  | Datum | 11.09.2023 - 17.09.2023
Gruppe | SumoBots
Schüler | Stunden geleistet | Delta zur Vorwoche | Stunden offen | Stunden gesamt
Lucut | 5.7 | 0.7 | 169.3 | 10.7
Eismann | 4.8 | 1 | 171.4 | 8.6
Zickler | 4.8 | 1 | 171.4 | 8.6
Arbeitspaket | Stunden | Vorwoche | Delta zur Vorwoche | Summe | Fortschritt [%]
AP1 | 3.8 | 3.8 | 0 | 7.6 | 7
AP2 | 3.8 | 3.8 | 0 | 7.6 | 15
AP3 | 3.8 | 3.8 | 0 | 7.6 | 10
AP4 | 1.16 | 3 | -1.84 | 4.16 | 40
AP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week 3
Zeiterfassung |  | Datum | 18.09.2023 - 24.09.2023
Gruppe | SumoBots
Schüler | Stunden geleistet | Delta zur Vorwoche | Stunden offen | Stunden gesamt
Lucut | 9.6 | 3.9 | 159.7 | 20.3
Eismann | 10 | 5.2 | 161.4 | 18.6
Zickler | 7.7 | 2.9 | 163.7 | 16.3
Arbeitspaket | Stunden | Vorwoche | Delta zur Vorwoche | Summe | Fortschritt [%]
AP1 | 11.1 | 3.8 | 7.3 | 18.7 | 15
AP2 | 4.8 | 3.8 | 1 | 12.4 | 25
AP3 | 0 | 3.8 | -3.8 | 7.6 | 10
AP4 | 8.4 | 1.16 | 7.24 | 12.56 | 65
AP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week 4
Zeiterfassung |  | Datum | 25.09.2023 - 30.09.2023
Gruppe | SumoBots
Schüler | Stunden geleistet | Delta zur Vorwoche | Stunden offen | Stunden gesamt
Lucut | 7.8 | -1.8 | 151.9 | 28.1
Eismann | 7.6 | -2.4 | 153.8 | 26.2
Zickler | 7.6 | -0.1 | 156.1 | 23.9
Arbeitspaket | Stunden | Vorwoche | Delta zur Vorwoche | Summe | Fortschritt [%]
AP1 | 7.6 | 11.1 | -3.5 | 26.3 | 20
AP2 | 7.6 | 4.8 | 2.8 | 20 | 25
AP3 | 3.8 | 0 | 3.8 | 11.4 | 12
AP4 | 0 | 8.4 | -8.4 | 12.56 | 70
AP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week 5
Zeiterfassung |  | Datum | 02.10.2023 - 08.10.2023
Gruppe | SumoBots
Schüler | Stunden geleistet | Delta zur Vorwoche | Stunden offen | Stunden gesamt
Lucut | 9.5 | 1.7 | 142.4 | 37.6
Eismann | 0 | -7.6 | 153.8 | 26.2
Zickler | 8.5 | 0.9 | 147.6 | 32.4
Arbeitspaket | Stunden | Vorwoche | Delta zur Vorwoche | Summe | Fortschritt [%]
AP1 | 0 | 7.6 | -7.6 | 26.3 | 20
AP2 | 8.5 | 7.6 | 0.9 | 28.5 | 40
AP3 | 8.5 | 3.8 | 4.7 | 19.9 | 45
AP4 | 0 | 0 | 0 | 12.56 | 70
AP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week 6
Zeiterfassung |  | Datum | 09.10.2023 - 15.10.2023
Gruppe | SumoBots
Schüler | Stunden geleistet | Delta zur Vorwoche | Stunden offen | Stunden gesamt
Lucut | 5.3 | -4.2 | 137.1 | 42.9
Eismann | 5.8 | 5.8 | 148 | 32
Zickler | 3.8 | -4.7 | 143.8 | 36.2
Arbeitspaket | Stunden | Vorwoche | Delta zur Vorwoche | Summe | Fortschritt [%]
AP1 | 5.8 | 0 | 5.8 | 32.1 | 25
AP2 | 4.8 | 8.5 | -3.7 | 33.3 | 40
AP3 | 3.8 | 8.5 | -4.7 | 23.7 | 45
AP4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 13.06 | 70
AP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week 7
Zeiterfassung |  | Datum | 16.10.2023 - 22.10.2023
Gruppe | SumoBots
Schüler | Stunden geleistet | Delta zur Vorwoche | Stunden offen | Stunden gesamt
Lucut | 3.8 | -1.5 | 133.3 | 46.7
Eismann | 3.8 | -2 | 144.2 | 35.8
Zickler | 3.8 | 0 | 140 | 40
Arbeitspaket | Stunden | Vorwoche | Delta zur Vorwoche | Summe | Fortschritt [%]
AP1 | 3.8 | 5.8 | -2 | 35.9 | 25
AP2 | 3.8 | 4.8 | -1 | 37.1 | 40
AP3 | 3.8 | 3.8 | 0 | 27.5 | 45
AP4 | 0 | 0.5 | -0.5 | 13.06 | 70
AP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week 8
Zeiterfassung |  | Datum | 23.10.2023 - 29.10.2023
Gruppe | SumoBots
Schüler | Stunden geleistet | Delta zur Vorwoche | Stunden offen | Stunden gesamt
Lucut | 7 | 3.2 | 126.3 | 53.7
Eismann | 0 | -3.8 | 144.2 | 35.8
Zickler | 2 | -1.8 | 138 | 42
Arbeitspaket | Stunden | Vorwoche | Delta zur Vorwoche | Summe | Fortschritt [%]
AP1 | 0 | 3.8 | -3.8 | 35.9 | 25
AP2 | 7 | 3.8 | 3.2 | 44.1 | 40
AP3 | 2 | 3.8 | -1.8 | 29.5 | 45
AP4 | 0 | 0 | 0 | 13.06 | 70
AP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week 9
Zeiterfassung |  | Datum | 01.11.2023 - 05.11.2023
Gruppe | SumoBots
Schüler | Stunden geleistet | Delta zur Vorwoche | Stunden offen | Stunden gesamt
Lucut | 3.5 | -3.5 | 122.8 | 57.2
Eismann | 0 | 0 | 144.2 | 35.8
Zickler | 0 | -2 | 138 | 42
Arbeitspaket | Stunden | Vorwoche | Delta zur Vorwoche | Summe | Fortschritt [%]
AP1 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 25
AP2 | 3.5 | 7 | -3.5 | 47.6 | 40
AP3 | 0 | 2 | -2 | 29.5 | 45
AP4 | 0 | 0 | 0 | 13.06 | 70
AP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week 10
Zeiterfassung |  | Datum | 06.11.2023 - 12.11.2023
Gruppe | SumoBots
Schüler | Stunden geleistet | Delta zur Vorwoche | Stunden offen | Stunden gesamt
Lucut | 13 | 9.5 | 109.8 | 70.2
Eismann | 6.3 | 6.3 | 137.9 | 42.1
Zickler | 10.8 | 10.8 | 127.2 | 52.8
Arbeitspaket | Stunden | Vorwoche | Delta zur Vorwoche | Summe | Fortschritt [%]
AP1 | 13 | 0 | 13 | 48.9 | 25
AP2 | 9.3 | 3.5 | 5.8 | 56.9 | 40
AP3 | 7.8 | 0 | 7.8 | 37.3 | 45
AP4 | 0 | 0 | 0 | 13.06 | 70
AP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week 11
Zeiterfassung |  | Datum | 13.11.2023 - 19.11.2023
Gruppe | SumoBots
Schüler | Stunden geleistet | Delta zur Vorwoche | Stunden offen | Stunden gesamt
Lucut | 3 | -10 | 106.8 | 73.2
Eismann | 3 | -3.3 | 134.9 | 45.1
Zickler | 5 | -5.8 | 122.2 | 57.8
Arbeitspaket | Stunden | Vorwoche | Delta zur Vorwoche | Summe | Fortschritt [%]
AP1 | 3 | 13 | -10 | 51.9 | 25
AP2 | 3 | 9.3 | -6.3 | 59.9 | 40
AP3 | 5 | 7.8 | -2.8 | 42.3 | 45
AP4 | 0 | 0 | 0 | 13.06 | 70
AP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week 12
Zeiterfassung |  | Datum | 20.11.2023 - 26.11.2023
Gruppe | SumoBots
Schüler | Stunden geleistet | Delta zur Vorwoche | Stunden offen | Stunden gesamt
Lucut | 3.3 | 0.3 | 103.5 | 76.5
Eismann | 4.8 | 1.8 | 130.1 | 49.9
Zickler | 4.8 | -0.2 | 117.4 | 62.6
Arbeitspaket | Stunden | Vorwoche | Delta zur Vorwoche | Summe | Fortschritt [%]
AP1 | 4.8 | 3 | 1.8 | 56.7 | 25
AP2 | 3.3 | 3 | 0.3 | 63.2 | 40
AP3 | 4.8 | 5 | -0.2 | 47.1 | 45
AP4 | 0 | 0 | 0 | 13.06 | 70
AP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week 13
Zeiterfassung |  | Datum | 27.11.2023 - 03.12.2023
Gruppe | SumoBots
Schüler | Stunden geleistet | Delta zur Vorwoche | Stunden offen | Stunden gesamt
Lucut | 5.1 | 1.8 | 98.4 | 81.6
Eismann | 5.1 | 0.3 | 125 | 55
Zickler | 7.3 | 2.5 | 110.1 | 69.9
Arbeitspaket | Stunden | Vorwoche | Delta zur Vorwoche | Summe | Fortschritt [%]
AP1 | 5.1 | 4.8 | 0.3 | 61.8 | 40
AP2 | 3 | 3.3 | -0.3 | 66.2 | 40
AP3 | 10.3 | 4.8 | 5.5 | 57.4 | 45
AP4 | 0 | 0 | 0 | 13.06 | 70
AP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week 14
Zeiterfassung |  | Datum | 04.12.2023 - 10.12.2023
Gruppe | SumoBots
Schüler | Stunden geleistet | Delta zur Vorwoche | Stunden offen | Stunden gesamt
Lucut | 1.5 | -3.6 | 96.9 | 83.1
Eismann | 0 | -5.1 | 125 | 55
Zickler | 1 | -6.3 | 109.1 | 70.9
Arbeitspaket | Stunden | Vorwoche | Delta zur Vorwoche | Summe | Fortschritt [%]
AP1 | 0 | 4.8 | -4.8 | 61.8 | 40
AP2 | 1.5 | 3.3 | -1.8 | 67.7 | 40
AP3 | 0 | 4.8 | -4.8 | 57.4 | 45
AP4 | 1 | 0 | 1 | 14.06 | 70
AP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week 15
Zeiterfassung |  | Datum | 11.12.2023 - 17.12.2023
Gruppe | SumoBots
Schüler | Stunden geleistet | Delta zur Vorwoche | Stunden offen | Stunden gesamt
Lucut | 6 | 4.5 | 90.9 | 89.1
Eismann | 6 | 6 | 119 | 61
Zickler | 6 | 5 | 103.1 | 76.9
Arbeitspaket | Stunden | Vorwoche | Delta zur Vorwoche | Summe | Fortschritt [%]
AP1 | 6 | 0 | 6 | 67.8 | 40
AP2 | 4.5 | 1.5 | 3 | 72.2 | 40
AP3 | 6 | 0 | 6 | 63.4 | 60
AP4 | 1.5 | 1 | 0.5 | 15.56 | 70
AP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week 16
Zeiterfassung |  | Datum | 18.12.2023 - 24.12.2023
Gruppe | SumoBots
Schüler | Stunden geleistet | Delta zur Vorwoche | Stunden offen | Stunden gesamt
Lucut | 0 | -6 | 90.9 | 89.1
Eismann | 0 | -6 | 119 | 61
Zickler | 0 | -6 | 103.1 | 76.9
Arbeitspaket | Stunden | Vorwoche | Delta zur Vorwoche | Summe | Fortschritt [%]
AP1 | 0 | 6 | -6 | 67.8 | 40
AP2 | 0 | 4.5 | -4.5 | 72.2 | 40
AP3 | 0 | 6 | -6 | 63.4 | 60
AP4 | 0 | 1.5 | -1.5 | 15.56 | 70
AP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week 17
Zeiterfassung |  | Datum | 25.12.2023 - 31.12.2023
Gruppe | SumoBots
Schüler | Stunden geleistet | Delta zur Vorwoche | Stunden offen | Stunden gesamt
Lucut | 11.9 | 11.9 | 79 | 101
Eismann | 0 | 0 | 119 | 61
Zickler | 0 | 0 | 103.1 | 76.9
Arbeitspaket | Stunden | Vorwoche | Delta zur Vorwoche | Summe | Fortschritt [%]
AP1 | 0 | 0 | 0 | 67.8 | 40
AP2 | 11.9 | 0 | 11.9 | 84.1 | 60
AP3 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 60
AP4 | 0 | 0 | 0 | 15.56 | 70
AP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week 18
Zeiterfassung |  | Datum | 01.01.2024 - 07.01.2024
Gruppe | SumoBots
Schüler | Stunden geleistet | Delta zur Vorwoche | Stunden offen | Stunden gesamt
Lucut | 0 | -11.9 | 79 | 101
Eismann | 0 | 0 | 119 | 61
Zickler | 0 | 0 | 103.1 | 76.9
Arbeitspaket | Stunden | Vorwoche | Delta zur Vorwoche | Summe | Fortschritt [%]
AP1 | 0 | 0 | 0 | 67.8 | 40
AP2 | 0 | 11.9 | -11.9 | 84.1 | 60
AP3 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 60
AP4 | 0 | 0 | 0 | 15.56 | 70
AP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week 19
Zeiterfassung |  | Datum | 08.01.2024 - 14.01.2024
Gruppe | SumoBots
Schüler | Stunden geleistet | Delta zur Vorwoche | Stunden offen | Stunden gesamt
Lucut | 4.9 | 4.9 | 74.1 | 105.9
Eismann | 3.8 | 3.8 | 115.2 | 64.8
Zickler | 8.1 | 8.1 | 95 | 85
Arbeitspaket | Stunden | Vorwoche | Delta zur Vorwoche | Summe | Fortschritt [%]
AP1 | 3.8 | 0 | 3.8 | 71.6 | 40
AP2 | 3.8 | 0 | 3.8 | 87.9 | 60
AP3 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 60
AP4 | 2.1 | 0 | 2.1 | 17.66 | 70
AP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week 20
Zeiterfassung |  | Datum | 15.01.2024 - 21.01.2024
Gruppe | SumoBots
Schüler | Stunden geleistet | Delta zur Vorwoche | Stunden offen | Stunden gesamt
Lucut | 5 | 0.1 | 69.1 | 110.9
Eismann | 5 | 1.2 | 110.2 | 69.8
Zickler | 5 | -3.1 | 90 | 90
Arbeitspaket | Stunden | Vorwoche | Delta zur Vorwoche | Summe | Fortschritt [%]
AP1 | 5 | 0 | 5 | 76.6 | 40
AP2 | 5 | 0 | 5 | 92.9 | 60
AP3 | 5 | 0 | 5 | 68.4 | 60
AP4 | 0 | 0 | 0 | 17.66 | 70
AP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week 21
Zeiterfassung |  | Datum | 22.01.2024 - 28.01.2024
Gruppe | SumoBots
Schüler | Stunden geleistet | Delta zur Vorwoche | Stunden offen | Stunden gesamt
Lucut | 6.6 | 1.6 | 62.5 | 117.5
Eismann | 3.8 | -1.2 | 106.4 | 73.6
Zickler | 9.1 | 4.1 | 80.9 | 99.1
Arbeitspaket | Stunden | Vorwoche | Delta zur Vorwoche | Summe | Fortschritt [%]
AP1 | 3.8 | 5 | -1.2 | 80.4 | 40
AP2 | 6.6 | 5 | 1.6 | 99.5 | 70
AP3 | 9.1 | 5 | 4.1 | 77.5 | 70
AP4 | 0 | 0 | 0 | 17.66 | 70
AP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week 22
Zeiterfassung |  | Datum | 29.01.2024 - 04.02.2024
Gruppe | SumoBots
Schüler | Stunden geleistet | Delta zur Vorwoche | Stunden offen | Stunden gesamt
Lucut | 2.9 | -3.7 | 59.6 | 120.4
Eismann | 5.7 | 1.9 | 100.7 | 79.3
Zickler | 6.7 | -2.4 | 74.2 | 105.8
Arbeitspaket | Stunden | Vorwoche | Delta zur Vorwoche | Summe | Fortschritt [%]
AP1 | 5.9 | 3.8 | 2.1 | 86.3 | 45
AP2 | 1.9 | 6.6 | -4.7 | 101.4 | 70
AP3 | 6.7 | 6.6 | 0.1 | 84.2 | 75
AP4 | 0 | 0 | 0 | 17.66 | 70
AP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week 23
Zeiterfassung |  | Datum | 05.02.2024 - 11.02.2024
Gruppe | SumoBots
Schüler | Stunden geleistet | Delta zur Vorwoche | Stunden offen | Stunden gesamt
Lucut | 2.5 | -0.4 | 57.1 | 122.9
Eismann | 0 | -5.7 | 100.7 | 79.3
Zickler | 0 | -6.7 | 74.2 | 105.8
Arbeitspaket | Stunden | Vorwoche | Delta zur Vorwoche | Summe | Fortschritt [%]
AP1 | 0 | 5.9 | -5.9 | 86.3 | 45
AP2 | 2.5 | 1.9 | 0.6 | 103.9 | 80
AP3 | 0 | 6.7 | -6.7 | 84.2 | 75
AP4 | 0 | 0 | 0 | 17.66 | 70
AP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week 24
Zeiterfassung |  | Datum | 12.02.2024 - 18.02.2024
Gruppe | SumoBots
Schüler | Stunden geleistet | Delta zur Vorwoche | Stunden offen | Stunden gesamt
Lucut | 10 | 7.5 | 47.1 | 132.9
Eismann | 0 | 0 | 100.7 | 79.3
Zickler | 10 | 10 | 64.2 | 115.8
Arbeitspaket | Stunden | Vorwoche | Delta zur Vorwoche | Summe | Fortschritt [%]
AP1 | 0 | 0 | 0 | 86.3 | 45
AP2 | 6.2 | 2.5 | 3.7 | 110.1 | 80
AP3 | 6.2 | 0 | 6.2 | 90.4 | 75
AP4 | 0 | 0 | 0 | 17.66 | 70
AP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0